## Тест-план
Наименование проекта |  | Introduction: | Веб-приложение WildBerries
Дата завершения первого этапа | 2024-04-30 | Objective: | Гарантировать, что веб-приложение полностью соответствует требованиям, удовлетворяет сценарии использования и поддерживает качество продукта.
Дата сдачи проекта | 2024-06-30 | Principles: | Стремление к раннему тестированию; Оптимальное количество документации; Своевременное предотвращение багов.
In Scope |  | Entry Conditions(for test execution): |  | People
1. Функциональное тестирование |  | 1. Имеется полный или частично тестируемый код. |  | 1. Менеджер проекта
2. Нагрузочное тестирование |  | 2. Имеется достаточное количество тестовых данных |  | 2. Тестировщик
3. Тестирование безопасности |  | 3. Разработаны Test Case'ы. |  | 3. Разработчик
Out of Scope |  | 4. Создана тестовая среда и доступны все другие необходимые ресурсы, такие как инструменты и устройства. |  | 4. Бизнес-аналитик
1. Тестирование интеграции с другими сервисами или сторонними приложениями |  |  |  | 5. Скрам мастер
2. Тестирование аппаратного обеспечения |  | Exit Conditions (for test execution): |  | Test Environment
|  | 1. Выполнение всех тестовых примеров. |  | 1. Веб-браузеры
|  | 2. Необходимое и достаточное покрытие требований и функциональных возможностей при тестировании. |  | 2. Инструменты разработки
|  | 3. Все выявленные дефекты исправлены и закрыты (в соответствии с приоритетом). |  | 3. Тестовые данные
|  | 4. Документирование результатов и ведение дефектов с указанием их текущего состояния. |  | Timescales(each iteration)
|  | Risks |  | 1. Планирование | 1.5 недели
|  | 1. Конкурентная среда |  | 2. Тест анализ и тест дизайн | 1 неделя
|  | 2. Разнообразие устройств |  | 3. Разработка тестовых скриптов | 2 недели
|  | 3. Нестабильность поставщиков данных |  | 4. Выполнение тестов | 3 дня
|  |  |  | 5. Подведение итогов, документирование результатов | 3 недели

## Функциональное тестирование
1. Тест-кейс: Поиск существующего товара по артикулу товара
Предусловия:
В бд хранятся записи о нескольких товарах
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Wildberries | 1. Открывается приложение Wildberries
2. Ввести в строку поиска артикул товара | 2. В строке поиска отображается артикул товара
3. Подтвердить поиск товара нажатием на иконку лупы или на клавишу Enter | 3. Выводится товар, соответствующий, введенному артикулу
2. Тест-кейс: Добавление существующего товара в корзину, которого нет в корзине пользователя
Предусловия:
1. В бд хранятся записи о нескольких товарах
2. Вход в аккаунт уже произведен
3. В корзине у пользователя уже находится 1 товар
Шаги: |  | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Wildberries |  | 1. Открывается приложение Wildberries
2. Ввести в строку поиска артикул товара, которого нет в корзине пользователя, но существует в бд |  | 2. В строке поиска отображается данный артикул товара
3. Выводится товар, соответствующий, введенному артикулу
3. Подтвердить поиск товара нажатием на иконку лупы или на клавишу Enter
4. Добавляется запись в бд, о добавлении данного товара в корзину данного пользователя(Данные о добавленном товаре соответствуют данным о товаре в бд)
4. Нажать на кнопку добавления товара в корзину(Иконка корзинки)
5. Происходит переход на страницу корзины, где происходит отображение списка товаров, добавленных в корзину данным пользователем(Данные о товарах в корзине, соответствуют данным в бд о добавленных товарах пользователем)
5. Нажать на кнопку Корзина(Иконка корзины и надпись под ней "Корзина")
3. Тест-кейс: Удаление из корзины товара, добавленного пользователем
Предусловия:
1. Вход в аккаунт уже произведен
2. В корзине пользователя уже находятся несколько товаров
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Wildberries | 1. Открывается приложение Wildberries
2. Нажать на кнопку Корзина(Иконка корзины и надпись под ней "Корзина") | 2. Происходит переход на страницу корзины, где происходит отображение списка товаров, добавленных в корзину данным пользователем(Данные о товарах в корзине, соответствуют данным в бд о добавленных товарах пользователем)
3. Выбрать товар и нажать на кнопку удаления товара(Иконка мусорного ведра) | 3. Удаляется запись в бд о выбранном товаре, добавленном в корзину данным пользователем. Страница обновляется. Отображение удаленного товара исчезает.

## Нагрузочное тестирование
1. Тест-кейс: Одновременный поиск различных товаров множеством пользователей
Предусловия:
В бд хранятся записи о нескольких товарах
Шаги: | Ожидаемые результаты:
Несколько пользователей(не больше 5000 пользователей одновременно) отправляют запросы поиска товаров по различным артикулам товаров | Всем пользователям выводится на нужный им товар
2. Тест-кейс: Одновременное добавление товаров в корзину множеством пользователей
Предусловия:
1. В бд хранятся записи о нескольких товарах
2. Вход в аккаунты уже произведен
3. У каждого пользователя существует по одному товару в корзине
Шаги: | Ожидаемые результаты:
Несколько пользователей (не больше 5000 пользователей одновременно) отправляют запросы на добавление различных товаров в корзины | Происходит добавление записей в бд о каждом товаре, добавленном в корзину конкретным пользователем.
3. Тест-кейс: Одновременное удаление товаров из корзины множеством пользователей
Предусловия:
1. Вход в аккаунты уже произведен
2. В бд хранятся записи о добавленных товарах в корзины пользователей
Шаги: | Ожидаемые результаты:
Несколько пользователей (не больше 5000 пользователей одновременно) отправляют запросы на удаление 1 товара из корзины | Происходит удаление записей в бд о каждом товаре, выбранном конкретным пользователем

## Тестирование безопасности
1. Тест кейс: Вход с несуществующим логином и существующим паролем
Предусловия:
В системе существует только пользователь: login = user, password = pass;
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Wildberries | 1. Открывается приложение Wildberries
2. Нажать на кнопку Войти | 2. Происходит переход на страницу входа в аккаунт пользователя с полями(С полями Login, Password и кнопкой Войти в аккаунт)
3. В поле Login ввести несуществующий логин | 3. В поле Login отображается введенный логин
4. В поле Password ввести ввести существующий пароль | 4. В поле Passsword отображается "звездочки"(Количество "звездочек" зависит от длины пароля)
5. Нажать на кнопку Войти в аккаунт | 5. Появляется pop-up с текстом предупреждающем об неверных данных. Текст: "Введен неверный логин или пароль."
2. Тест кейс: Вход с существующим логином и несуществующим паролем
Предусловия:
В системе существует только пользователь: login = user, password = pass;
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Wildberries | 1. Открывается приложение Wildberries
2. Нажать на кнопку Войти | 2. Происходит переход на страницу входа в аккаунт пользователя с полями(С полями Login, Password и кнопкой Войти в аккаунт)
3. В поле Login ввести ввести существующий логин | 3. В поле Login отображается введенный логин
4. В поле Password ввести несуществующий пароль | 4. В поле Passsword отображается "звездочки"(Количество "звездочек" зависит от длины пароля)
5. Нажать на кнопку Войти в аккаунт | 5. Появляется pop-up с текстом предупреждающем об неверных данных. Текст: "Введен неверный логин или пароль."
3. Тест кейс: SQL-инъекция в поле поиска товаров
Предусловия:
Вход в аккаунт уже произведен
Шаги: | Ожидаемые результаты:
1. Открыть приложение Wildberries | 1. Открывается приложение Wildberries
2. Произвести попытку SQL-инъекции в поле поиска товаров | 2. Приложение предотвращает выполнение SQL-инъекции(Появляется pop-up с текстом о неверном артикуле товара. Текст: "Введен неверный артикул товара")